## Detalle de Costos
Costos por paquete de trabajo
Modelo de análisis de conversión para e-commerce
Código | Paquete de Trabajo
Semanas |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Componente 1: Sprint 1 – Comprender el negocio y los datos |  | 12000 | 12000 | 18000 | 18000 | 33000 | 33000 | 38000 | 40000 | 27000 | 27000 | 21000 | 21000
1.1.1.1 | Paquete de trabajo: Análisis del problema
1.1.1.1.1 | Actividad: Revisar acta constitutiva y contexto del e-commerce | 1: 1000
1.1.1.1.2 | Actividad: Definir problemática de negocio (baja conversión) | 1: 2000
1.1.1.1.3 | Actividad: Identificar decisiones de negocio que apoyará el modelo | 1: 500
1.2.1.1 | Paquete de trabajo: Exploración de datos
1.2.1.1.1 | Actividad: Descargar dataset y revisar estructura general | 1: 2500
1.2.1.1.2 | Actividad: Analizar distribución de eventos (view, cart, purchase) | 1: 2000
1.2.1.1.3 | Actividad: Detectar valores nulos y patrones generales | 1: 1000
Componente 2: Selección del subset y métricas iniciales
2.1.1.1 | Paquete de trabajo: Selección del subset
2.1.1.1.1 | Actividad: Definir tamaño del subset | 1: 2000
2.1.1.1.2 | Actividad: Aplicar muestreo del dataset | 1: 1000
2.1.1.1.3 | Actividad: Validar representatividad del subset | 2: 900
2.2.1.1 | Paquete de trabajo: Documentación de resultados
2.2.1.1.1 | Actividad: Elaborar análisis exploratorio | 2: 3000
2.2.1.1.2 | Actividad: Calcular métricas iniciales de conversión | 2: 5000
2.2.1.1.3 | Actividad: Documentar funnel de conversión | 2: 3000
Componente 3: Cierre del Sprint
3.1.1.1 | Paquete de trabajo: Revisión final
3.1.1.1.1 | Actividad: Revisión final y validación del Sprint 1 | 1: 0; 2: 100
| TOTAL | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Plantilla Curva S
Curva S de Recursos
Proyecto: | Modelo de análisis de conversión para e-commerce
ID: | Código identificador del proyecto.
Fecha de Inicio | 16 de febrero del 2026 |  | Fecha Fin: |  | 30 de mayo del 2026 |  |  | Fecha de Corte: |  | Fecha a la cual se reporta el costo real.
Trimestre
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Valor Planificado | 12000 | 12000 | 18000 | 18000 | 33000 | 33000 | 38000 | 40000 | 27000 | 27000 | 21000 | 21000
Valor Planificado Acumulado | 12000 | 24000 | 42000 | 60000 | 93000 | 126000 | 164000 | 204000 | 231000 | 258000 | 279000 | 300000
Costo Real | 12000 | 12000 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costo Real Acumulado | 12000 | 24000 | 42000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Ejemplo
Curva S de Recursos
Proyecto: | Apoyo Educativo
ID: | HT2011-12
Fecha de Inicio | 2011-06-01 |  | Fecha Fin: |  | 2013-06-30 |  |  | Fecha de Corte: |  | 2011-12-31
Año 2012
| Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
Valor Planificado | 20000 | 40000 | 60000 | 80000 | 120000 | 140000 | 160000 | 180000 | 180000 | 120000 | 80000 | 40000
Valor Planificado Acumulado | 20000 | 60000 | 120000 | 200000 | 320000 | 460000 | 620000 | 800000 | 980000 | 1100000 | 1180000 | 1220000
Costo Real | Año 2012 Mes 1: 20000; Año 2012 Mes 2: 20000; Año 2012 Mes 3: 40000; Año 2012 Mes 4: 60000; Año 2012 Mes 5: 80000; Año 2012 Mes 6: 100000; Año 2012 Mes 7: 150000
Costo Real Acumulado | Año 2012 Mes 1: 20000; Año 2012 Mes 2: 40000; Año 2012 Mes 3: 80000; Año 2012 Mes 4: 140000; Año 2012 Mes 5: 220000; Año 2012 Mes 6: 320000; Año 2012 Mes 7: 470000

## Hoja1
Costos por paquete de trabajo
Nombre del Proyecto
Código | Paquete de Trabajo
Meses |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Componente 1 |  | 1: 10000
1.1.1.1 | Paquete de trabajo: Análisis del problema
1.1.1.1.1 | Actividad: Revisar acta constitutiva y contexto del e-commerce
1.1.1.1.2 | Actividad: Definir problemática de negocio (baja conversión)
1.1.1.1.3 | Actividad: Identificar decisiones de negocio que apoyará el modelo
1.2.1.1 | Paquete de trabajo: Exploración de datos
1.2.1.1.1 | Actividad: Descargar dataset y revisar estructura general
1.2.1.1.2 | Actividad: Analizar distribución de eventos (view, cart, purchase)
1.2.1.1.3 | Actividad: Detectar valores nulos y patrones generales
1.2.1.3
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.2.3
Componente 2
2.1.1.1 | Paquete de trabajo
2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.2.3
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.1.3
2.2.2.1
2.2.2.2
2.2.2.3
Componente 3
2.1.1.1 | Paquete de trabajo
2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.2.3
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.1.3
2.2.2.1
2.2.2.2
2.2.2.3
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SPRINT 1
Curva S de Recursos
Proyecto: | Modelo de análisis de conversión para e-commerce
ID: | Código identificador del proyecto.
Fecha de Inicio | 16 de febrero del 2026 |  | Fecha Fin: |  | 30 de mayo del 2026 |  |  | Fecha de Corte: |  | Fecha a la cual se reporta el costo real.
Trimestre
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Valor Planificado | 12000 | 12000 | 18000 | 18000 | 33000 | 33000 | 38000 | 40000 | 27000 | 27000 | 21000 | 21000
Valor Planificado Acumulado | 12000 | 24000 | 42000 | 60000 | 93000 | 126000 | 164000 | 204000 | 231000 | 258000 | 279000 | 300000
Costo Real | 12000 | 12000 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
Costo Real Acumulado | 12000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SPRINT 2
Curva S de Recursos
Proyecto: | Modelo de análisis de conversión para e-commerce
ID: | Código identificador del proyecto.
Fecha de Inicio | 16 de febrero del 2026 |  | Fecha Fin: |  | 30 de mayo del 2026 |  |  | Fecha de Corte: |  | Fecha a la cual se reporta el costo real.
Trimestre
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Valor Planificado | 12000 | 12000 | 18000 | 18000 | 33000 | 33000 | 38000 | 40000 | 27000 | 27000 | 21000 | 21000
Valor Planificado Acumulado | 12000 | 24000 | 42000 | 60000 | 93000 | 126000 | 164000 | 204000 | 231000 | 258000 | 279000 | 300000
Costo Real | 12000 | 12000 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costo Real Acumulado | 12000 | 24000 | 42000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SPRINT 3
Curva S de Recursos
Proyecto: | Modelo de análisis de conversión para e-commerce
ID: | Código identificador del proyecto.
Fecha de Inicio | 16 de febrero del 2026 |  | Fecha Fin: |  | 30 de mayo del 2026 |  |  | Fecha de Corte: |  | Fecha a la cual se reporta el costo real.
Trimestre
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Valor Planificado | 12000 | 12000 | 18000 | 18000 | 33000 | 33000 | 38000 | 40000 | 27000 | 27000 | 21000 | 21000
Valor Planificado Acumulado | 12000 | 24000 | 42000 | 60000 | 93000 | 126000 | 164000 | 204000 | 231000 | 258000 | 279000 | 300000
Costo Real | 12000 | 12000 | 18000 | 18000 | 33000 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costo Real Acumulado | 12000 | 24000 | 42000 | 60000 | 93000 | 126000 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SPRINT 4
Curva S de Recursos
Proyecto: | Modelo de análisis de conversión para e-commerce
ID: | Código identificador del proyecto.
Fecha de Inicio | 16 de febrero del 2026 |  | Fecha Fin: |  | 30 de mayo del 2026 |  |  | Fecha de Corte: |  | 2026-04-22
Trimestre
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Valor Planificado | 12000 | 12000 | 18000 | 18000 | 33000 | 33000 | 38000 | 40000 | 27000 | 27000 | 21000 | 21000
Valor Planificado Acumulado | 12000 | 24000 | 42000 | 60000 | 93000 | 126000 | 164000 | 204000 | 231000 | 258000 | 279000 | 300000
Costo Real | 12000 | 12000 | 18000 | 18000 | 33000 | 33000 | 38000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0
Costo Real Acumulado | 12000 | 24000 | 42000 | 60000 | 93000 | 126000 | 164000 | 204000 | 204000 | 0 | 0 | 0