## Guía Matriz de Problemas
MATRIZ DE REGISTRO DE PROBLEMAS
ID PROYECTO:
FECHA DE INICIO:
FECHA DE TÉRMINO PROPUESTA:
Tipo | Reportado por | Fecha de registro | Descripción | Prioridad | Responsable | Fecha estimada de resolución | Estado | Acciones | Resolución | Fecha actual de resolución
Categorias para clasificar el problema | Nombre de la persona que reporta el problema | Fecha en que se registra el problema | Describir en detalle el problema y como este afecta al proyectos, en especial a las cuatro restricciones | Dar un nivel de prioridad | Nombre de la persona a cargo de resolver el problema | Fecha estimada de resolución del problema | Describir el estado del problema: Abierto Investigando Implementando Resuelto | Descripción de las acciones que se tomaron para resolver el problema | Breve descripción de la solución para resolver el problema | Fecha en la que el problema fue resuelto

## Matriz de Problemas SPRINT 1
MATRIZ DE REGISTRO DE PROBLEMAS
ID PROYECTO: Modelo de análisis de conversión para e-commerce
FECHA DE INICIO: 16 de febrero del 2026
FECHA DE TÉRMINO PROPUESTA:
Tipo | Reportado por | Fecha de registro | Descripción | Prioridad | Responsable | Fecha estimada de resolución | Estado | Acciones | Resolución | Fecha actual de resolución
| Líder | 2026-02-10 | Dificultad inicial en el uso de ClickUp debido a falta de experiencia previa. | Alta | All | 2026-02-17 | En resolución. | Todos están trabajando sobre el estudio de la plataforma. Se han visto mejoras. | Todos están trabajando sobre el estudio de la plataforma. Se han visto mejoras. | 2026-02-27
| Líder | 2026-02-22 | Dificultad en la creación de la Curva S | Alta | Líder | 2026-02-23 | Cerrada. | Se cambió al responsable y el nuevo responsable estudió más sobre ello, logrando comprenderla. | Suficiente conocimiento sobre la matriz. | 2026-02-23

## Matriz de Problemas SPRINT 2
MATRIZ DE REGISTRO DE PROBLEMAS
ID PROYECTO: Modelo de análisis de conversión para e-commerce
FECHA DE INICIO: 03 de marzo del 2026
FECHA DE TÉRMINO PROPUESTA:
Tipo | Reportado por | Fecha de registro | Descripción | Prioridad | Responsable | Fecha estimada de resolución | Estado | Acciones | Resolución | Fecha actual de resolución
| Líder | 2026-03-04 | La data era demasiado grande y no podíamos subirla a Google Colab | Alta | All | 2026-03-08 | Resuelto. | Pedimos consejo al maestro para ver qué podíamos hacer, ya que teníamos una data demasiado grande y no cargaba para nada | El profesor nos ayudó a cortar la data, logrando que pesara 34 MG y no los anteriores 6G, así que ya podemos manejarla con mayor facilidad. | 2026-03-08

## Matriz de Problemas SPRINT 3
MATRIZ DE REGISTRO DE PROBLEMAS
ID PROYECTO: Modelo de análisis de conversión para e-commerce
FECHA DE INICIO: 03 de marzo del 2026
FECHA DE TÉRMINO PROPUESTA:
Tipo | Reportado por | Fecha de registro | Descripción | Prioridad | Responsable | Fecha estimada de resolución | Estado | Acciones | Resolución | Fecha actual de resolución
| Líder | 2026-03-04 | La data era demasiado grande y no podíamos subirla a Google Colab | Alta | All | 2026-03-08 | Resuelto. | Pedimos consejo al maestro para ver qué podíamos hacer, ya que teníamos una data demasiado grande y no cargaba para nada | El profesor nos ayudó a cortar la data, logrando que pesara 34 MG y no los anteriores 6G, así que ya podemos manejarla con mayor facilidad. | 2026-03-08

## Matriz de Problemas SPRINT 4
MATRIZ DE REGISTRO DE PROBLEMAS
ID PROYECTO: Modelo de análisis de conversión para e-commerce
FECHA DE INICIO: 03 de marzo del 2026
FECHA DE TÉRMINO PROPUESTA:
Tipo | Reportado por | Fecha de registro | Descripción | Prioridad | Responsable | Fecha estimada de resolución | Estado | Acciones | Resolución | Fecha actual de resolución
| Líder | 2026-04-12 | Dificultad inicial en el uso de Github debido a falta de experiencia previa. | Alta | All | 2026-05-25 | En proceso. | Pedimos consejo al maestro para ver qué podíamos hacer, ya que la página parecía no responder ni era similar al video que estábamos siguiendo. | El profesor nos ayudó diciendo qué y cómo debíamos descargar la app, logrando los primeros avances en la codificación en GIT, pero después se borró todo y ahora tenemos que ahcerlo de nuevo. | --/04/2026