## Plantilla Reporte de Avance
Reporte de avance del proyecto
Proyecto: | Modelo de análisis de conversión para e-commerce
ID: | ECOM-DS-04
Gerente del proyecto: | César Ivan Abrajan Barraza
Periodo: | 16/02/26 – 01/03/26
Acuerdos anteriores
Acuerdo | Estado | Fecha compromiso | Responsable/Rol | Observaciones
Elaborar la Curva S del sprint 1. | Cerrado | 2026-02-18 | Equipo de analisis | Investigar sobre la rúbrica, el ejemplo y demás información con el maestro, plantillas, guías para concretar correctamente la Matriz de la Curva S.
Implementar la gestión del Sprint 1 en ClickUp. | Cerrado | 2026-03-01 | Equipo completo | Realizar prácticas para aprender mejor el manejo de la plataforma donde estaremos trabajando este proyecto.
Delegación de responsabilidades respecto al Sprint 1 | Cerrado | 2026-02-16 | Líder. | Todos estuvieron de acuerdo con sus respectivas obligaciones.
Estatus general del proyecto
| Estatus |  | Avance | %
| R |  | Avance Planificado | 16.66%
| A |  | Avance Real | 16.66%
| V |  | Desviación | 0%
Situación general del proyecto
El proyecto cuenta con una base sólida establecida desde la Unidad 1, donde se desarrollaron la Matriz de Interesados, Acta Constitutiva, EDT, Cronograma y Curva S. En el presente periodo se avanzó hacia el análisis técnico del funnel de conversión y la exploración del dataset, manteniendo coherencia con la planeación inicial.
Estatus del proyecto a nivel Componente, Producto o Entregable
Elemento de la EDT | Estatus | Presupuesto | Costo | Avance | Observaciones
Entregable: Diagnóstico del negocio definido | V | $3,500 | $3,500 | 100% | Incluye matriz de interesados, acta constitutiva, EDT y cronograma.
Entregable: Análisis exploratorio realizado | V | $5,500 | $5,500 | 90% | Se estructuró la Curva S y se distribuyeron actividades en ClickUp, sin embargo se estará actualizando conforme pase cada Sprint.
Componente: Selección del subset y métricas iniciales | V | $3,900 | $3,900 | 100% | Checar constantemente lo designado.
Producto: Métricas y funnel documentado | V | $11,000 | $11,000 | 100% | Todo finalizado correctamente.
Inicio de analisis tecnico | V | $5,000 | $5,000 | 40%% | Se inicio exploración del dataset y documentación preliminar del funnel de conversión
Actividades relevantes del periodo
# | Actividad
1 | Revisar acta constitutiva y contexto del e-commerce
2 | Exploración del dataset (EDA)
3 | Selección del subset y métricas iniciales
4 | Métricas y funnel documentado
5 | Revisión final y validación del Sprint 1
6 | Implementación del proyecto en ClickUp
Problemas
# | Problemas |  | Respuesta |  | Responsable/Rol | Fecha Compromiso
1 | Dificultad inicial en el uso de ClickUp debido a falta de experiencia previa. |  | Retraso leve en la organización y seguimiento estructurado de las actividades del Sprint 1. |  | Equipo completo | 2026-02-10
2 | Dificultad en la creación de la Curva S |  | Al verse más complicado de lo esperado para el primer responsable, se designó al líder. |  | Daina y Carla | 2026-02-22
Cambios
ID | Descripción | Impacto | Fecha de apertura | Estatus | Fecha de cierre | Responsable
| Hubo cambio de responsable de la Curva S de Daina a la líder para agilizar el proceso. | Bajo. | 2026-02-22 | Cerrado | 2026-05-30 | Líder.
Actividades a realizar para el próximo periodo
# | Actividad
1 | Análisis completo del funnel de conversión.
2 | Calculo formal de tasa de conversion
3 | Segmentacion por categoria y marca

## Reporte de Avance Sprint 1
Reporte de avance del proyecto
Proyecto: | Modelo de análisis de conversión para e-commerce
ID: | ECOM-DS-04
Gerente del proyecto: | César Ivan Abrajan Barraza
Periodo: | 16/02/26 – 01/03/26
Acuerdos anteriores
Acuerdo | Estado | Fecha compromiso | Responsable/Rol | Observaciones
Elaborar la Curva S del sprint 1. | Cerrado | 2026-02-18 | Equipo de analisis | Investigar sobre la rúbrica, el ejemplo y demás información con el maestro, plantillas, guías para concretar correctamente la Matriz de la Curva S.
Implementar la gestión del Sprint 1 en ClickUp. | Cerrado | 2026-03-01 | Equipo completo | Realizar prácticas para aprender mejor el manejo de la plataforma donde estaremos trabajando este proyecto.
Delegación de responsabilidades respecto al Sprint 1 | Cerrado | 2026-02-16 | Líder. | Todos estuvieron de acuerdo con sus respectivas obligaciones.
Estatus general del proyecto
| Estatus |  | Avance | %
| R |  | Avance Planificado | 16.66%
| A |  | Avance Real | 16.66%
| V |  | Desviación | 0%
Situación general del proyecto
El proyecto cuenta con una base sólida establecida desde la Unidad 1, donde se desarrollaron la Matriz de Interesados, Acta Constitutiva, EDT, Cronograma y Curva S. En el presente periodo se avanzó hacia el análisis técnico del funnel de conversión y la exploración del dataset, manteniendo coherencia con la planeación inicial.
Estatus del proyecto a nivel Componente, Producto o Entregable
Elemento de la EDT | Estatus | Presupuesto | Costo | Avance | Observaciones
Entregable: Diagnóstico del negocio definido | V | $3,500 | $3,500 | 100% | Incluye matriz de interesados, acta constitutiva, EDT y cronograma.
Entregable: Análisis exploratorio realizado | V | $5,500 | $5,500 | 90% | Se estructuró la Curva S y se distribuyeron actividades en ClickUp, sin embargo se estará actualizando conforme pase cada Sprint.
Componente: Selección del subset y métricas iniciales | V | $3,900 | $3,900 | 100% | Checar constantemente lo designado.
Producto: Métricas y funnel documentado | V | $11,000 | $11,000 | 100% | Todo finalizado correctamente.
Inicio de analisis tecnico | V | $5,000 | $5,000 | 40%% | Se inicio exploración del dataset y documentación preliminar del funnel de conversión
Actividades relevantes del periodo
# | Actividad
1 | Revisar acta constitutiva y contexto del e-commerce
2 | Exploración del dataset (EDA)
3 | Selección del subset y métricas iniciales
4 | Métricas y funnel documentado
5 | Revisión final y validación del Sprint 1
6 | Implementación del proyecto en ClickUp
Problemas
# | Problemas |  | Respuesta |  | Responsable/Rol | Fecha Compromiso
1 | Dificultad inicial en el uso de ClickUp debido a falta de experiencia previa. |  | Retraso leve en la organización y seguimiento estructurado de las actividades del Sprint 1. |  | Equipo completo | 2026-02-10
2 | Dificultad en la creación de la Curva S |  | Al verse más complicado de lo esperado para el primer responsable, se designó al líder. |  | Daina y Carla | 2026-02-22
Cambios
ID | Descripción | Impacto | Fecha de apertura | Estatus | Fecha de cierre | Responsable
| Hubo cambio de responsable de la Curva S de Daina a la líder para agilizar el proceso. | Bajo. | 2026-02-22 | Cerrado | 2026-05-30 | Líder.
Actividades a realizar para el próximo periodo
# | Actividad
1 | Análisis completo del funnel de conversión.
2 | Calculo formal de tasa de conversion
3 | Segmentacion por categoria y marca

## Reporte de Avance Sprint 2
Reporte de avance del proyecto
Proyecto: | Modelo de análisis de conversión para e-commerce
ID: | ECOM-DS-04
Gerente del proyecto: | César Ivan Abrajan Barraza
Periodo: | 02/03/26 – 16/03/26
Acuerdos anteriores
Acuerdo | Estado | Fecha compromiso | Responsable/Rol | Observaciones
Subir la data a Googlee Colab | Cerrado | 2026-03-02 | Carla | Se complicó pero la data ya está en la plataforma correspondiente.
Tratamiento de valores nulos en la data | Cerrado | 2026-03-03 | Regina | Aunque se comenzó un poco tarde, se corrigió correctamente.
Delegación de responsabilidades respecto al Sprint 2 | Cerrado | 2026-02-22 | Líder. | Todos estuvieron de acuerdo con sus respectivas obligaciones.
Estatus general del proyecto
| Estatus |  | Avance | %
| R |  | Avance Planificado | 33.32%
| A |  | Avance Real | 33.32%
| V |  | Desviación | 0%
Situación general del proyecto
El proyecto cuenta con una base sólida establecida desde la Unidad 1, donde se desarrollaron la Matriz de Interesados, Acta Constitutiva, EDT, Cronograma y Curva S, así como el análisis técnico del funnel de conversión y la exploración del dataset, manteniendo coherencia con la planeación inicial. En el presente periodo se avanzó hacia el manejo de la data en Google Colab donde determinamos las métricas que van guiadas hacia el objetivo inicial del proyecto.
Estatus del proyecto a nivel Componente, Producto o Entregable
Elemento de la EDT | Estatus | Presupuesto | Costo | Avance | Observaciones
Actividad: Identificación y tratamiento de valores nulos | V | $1,500 | $1,500 | 100% | Imputar los datos costó unos intentos hasta que se consiguió.
Actividad: Calcular Frecuencia | V | $900 | $900 | 100%
Componente: Selección del subset y métricas iniciales | V | $3,900 | $3,900 | 100%
Actividad: Matriz de correlación | V | $2,000 | $2,000 | 100% | Todo finalizado correctamente.
Actividad: Selección final de features | V | $1,000 | $1,000 | 80% | Se sacará otra para revisar cómo se ve frente al modelo.
Actividades relevantes del periodo
# | Actividad
1 | Subir la data a Google Colab
2 | Entrenar la data en Google Colab y decidir qué modelo usaremos
3 | Limpieza y transformación de datos
4 | Métricas y funnel documentado
5 | Revisión final y validación del Sprint 2
6 | Generación de variables conductuales (frecuencia, recencia, valor)
Problemas
# | Problemas |  | Respuesta |  | Responsable/Rol | Fecha Compromiso
1 | La data era demasiado grande y no podíamos subirla a Google Colab |  | Retraso alto en la organización y seguimiento estructurado de las actividades del Sprint 1, sin emabargo se afrontó correctamente. |  | Carla | 2026-03-04
Cambios
ID | Descripción | Impacto | Fecha de apertura | Estatus | Fecha de cierre | Responsable
| Hubo cambio de responsable de la Curva S de Daina a la líder para agilizar el proceso. | Bajo. | 2026-02-22 | Cerrado | 2026-05-30 | Líder.
Actividades a realizar para el próximo periodo
# | Actividad
1 | Análisis completo del funnel de conversión.
2 | Calculo formal de tasa de conversion
3 | Segmentacion por categoria y marca

## Reporte de Avance Sprint 3
Reporte de avance del proyecto
Proyecto: | Modelo de análisis de conversión para e-commerce
ID: | ECOM-DS-04
Gerente del proyecto: | César Ivan Abrajan Barraza
Periodo: | 16/02/26 – 01/03/26
Acuerdos anteriores
Acuerdo | Estado | Fecha compromiso | Responsable/Rol | Observaciones
Elaborar la Curva S del sprint 1. | Cerrado | 2026-02-18 | Equipo de analisis | Investigar sobre la rúbrica, el ejemplo y demás información con el maestro, plantillas, guías para concretar correctamente la Matriz de la Curva S.
Implementar la gestión del Sprint 1 en ClickUp. | Cerrado | 2026-03-01 | Equipo completo | Realizar prácticas para aprender mejor el manejo de la plataforma donde estaremos trabajando este proyecto.
Delegación de responsabilidades respecto al Sprint 1 | Cerrado | 2026-02-16 | Líder. | Todos estuvieron de acuerdo con sus respectivas obligaciones.
Estatus general del proyecto
| Estatus |  | Avance | %
| R |  | Avance Planificado | 49.98%
| A |  | Avance Real | 49.98%
| V |  | Desviación | 0%
Situación general del proyecto
El proyecto cuenta con una base sólida establecida desde la Unidad 1, donde se desarrollaron la Matriz de Interesados, Acta Constitutiva, EDT, Cronograma y Curva S. En el presente periodo se avanzó hacia el análisis técnico del funnel de conversión y la exploración del dataset, manteniendo coherencia con la planeación inicial.
Estatus del proyecto a nivel Componente, Producto o Entregable
Elemento de la EDT | Estatus | Presupuesto | Costo | Avance | Observaciones
Entregable: Diagnóstico del negocio definido | V | $3,500 | $3,500 | 100% | Incluye matriz de interesados, acta constitutiva, EDT y cronograma.
Entregable: Análisis exploratorio realizado | V | $5,500 | $5,500 | 90% | Se estructuró la Curva S y se distribuyeron actividades en ClickUp, sin embargo se estará actualizando conforme pase cada Sprint.
Componente: Selección del subset y métricas iniciales | V | $3,900 | $3,900 | 100% | Checar constantemente lo designado.
Producto: Métricas y funnel documentado | V | $11,000 | $11,000 | 100% | Todo finalizado correctamente.
Inicio de analisis tecnico | V | $5,000 | $5,000 | 40%% | Se inicio exploración del dataset y documentación preliminar del funnel de conversión
Actividades relevantes del periodo
# | Actividad
1 | Revisar acta constitutiva y contexto del e-commerce
2 | Exploración del dataset (EDA)
3 | Selección del subset y métricas iniciales
4 | Métricas y funnel documentado
5 | Revisión final y validación del Sprint 1
6 | Implementación del proyecto en ClickUp
Problemas
# | Problemas |  | Respuesta |  | Responsable/Rol | Fecha Compromiso
1 | Dificultad inicial en el uso de ClickUp debido a falta de experiencia previa. |  | Retraso leve en la organización y seguimiento estructurado de las actividades del Sprint 1. |  | Equipo completo | 2026-02-10
2 | Dificultad en la creación de la Curva S |  | Al verse más complicado de lo esperado para el primer responsable, se designó al líder. |  | Daina y Carla | 2026-02-22
Cambios
ID | Descripción | Impacto | Fecha de apertura | Estatus | Fecha de cierre | Responsable
| Hubo cambio de responsable de la Curva S de Daina a la líder para agilizar el proceso. | Bajo. | 2026-02-22 | Cerrado | 2026-05-30 | Líder.
Actividades a realizar para el próximo periodo
# | Actividad
1 | Análisis completo del funnel de conversión.
2 | Calculo formal de tasa de conversion
3 | Segmentacion por categoria y marca

## Reporte de Avance Sprint 4
Reporte de avance del proyecto
Proyecto: | Modelo de análisis de conversión para e-commerce
ID: | ECOM-DS-04
Gerente del proyecto: | César Ivan Abrajan Barraza
Periodo: | 12/04/26 – 25/04/26
Acuerdos anteriores
Acuerdo | Estado | Fecha compromiso | Responsable/Rol | Observaciones
Trabajar con Github y subir los archivos. | Cerrado | 2026-02-18 | Equipo de analisis | Estamos revisando aún la página para ver los detalles ya que se han presentado varios problemas.
Implementar la gestión del Sprint 4 en ClickUp. | Cerrado | 2026-03-01 | Equipo completo | Realizar prácticas para aprender mejor el manejo de la plataforma donde estaremos trabajando este proyecto.
Delegación de responsabilidades respecto al Sprint 1 | Cerrado | 2026-02-16 | Líder. | Todos estuvieron de acuerdo con sus respectivas obligaciones.
Estatus general del proyecto
| Estatus |  | Avance | %
| R |  | Avance Planificado | 66.64%
| A |  | Avance Real | 66.64%
| V |  | Desviación | 0%
Situación general del proyecto
El proyecto cuenta con una base sólida establecida desde la Unidad 1, donde se desarrollaron la Matriz de Interesados, Acta Constitutiva, EDT, Cronograma y Curva S. En el presente periodo se avanzó hacia el análisis de la nueva plataforma Github, revisando los detalles del proyecto en Google Collab y estudiando más acerca del modelo que estaremos implementando.
Estatus del proyecto a nivel Componente, Producto o Entregable
Elemento de la EDT | Estatus | Presupuesto | Costo | Avance | Observaciones
Actividad: Registrar y comparar resultados de cada configuración (tabla de métricas). | V | $3,500 | $3,500 | 100%
Actividad: Evaluar cada modelo ajustado con métricas (accuracy, precision, recall, F1). | V | $5,500 | $5,500 | 90%
Actividad: Entrenar cada modelo con los mismos datos. | V | $3,900 | $3,900 | 100%
Actividad:Identificar las variables más importantes (feature importance o coeficientes). | V | $11,000 | $11,000 | 100% | Todo finalizado correctamente.
Actividad: Revisión final y validación del Sprint 4 | V | $5,000 | $5,000 | 40% | Se inicio exploración del dataset y documentación preliminar del funnel de conversión
Actividades relevantes del periodo
# | Actividad
1 | Actividad: Definir los hiperparámetros clave a ajustar (ej. learning rate, número de árboles, profundidad, etc.).
2 | Actividad: Comparar desempeño en datos de entrenamiento vs prueba (evitar overfitting).
3 | Actividad: Generar visualizaciones (gráficas de importancia o SHAP si aplican).
4 | Implementación del proyecto en GitHub
5 | Revisión final y validación del Sprint 4
6 | Implementación del proyecto en ClickUp
Problemas
# | Problemas |  | Respuesta |  | Responsable/Rol | Fecha Compromiso
1 | Dificultad inicial en el uso de Github debido a falta de experiencia previa. |  | Retraso leve en la organización y seguimiento estructurado de las actividades del Sprint 4. |  | Roxana y Líder. | 2026-02-10
Cambios
ID | Descripción | Impacto | Fecha de apertura | Estatus | Fecha de cierre | Responsable
| Hubo cambio de responsable de la Github de Roxana a la líder para agilizar el proceso. | Bajo. | 2026-04-18 | Cerrado | 2026-04-18 | Líder.
Actividades a realizar para el próximo periodo
# | Actividad
1 | Actividad: Definir las variables clave del ROI (costos, ingresos, tasa de conversión, inversión en campañas).
2 | Actividad: Probar el simulador con datos históricos o simulados.
3 | Actividad: Definir distintos escenarios de campañas (alta, media y baja inversión).

## Ejemplo
Reporte de avance del proyecto
Proyecto: | Apoyo Educativo
ID: | HT2011-12
Gerente del proyecto: | Erika Estrada
Periodo: | 01/06/2012 - 31/12/2012
Acuerdos anteriores
Acuerdo | Estado | Fecha compromiso | Responsable/Rol | Observaciones
Realizar junta con el representante de la Asociación de Maestros Acreditados para informar aspectos generales de la capacitación. | Cerrado | 2012-12-25 | Especialista en Educación | La junta se realizó con éxito.
Hablar con el proveedor de equipos y muebles para apresurar la fabricación de los mismos. | Cerrado | 2012-12-27 | Especialista en Adquisiciones | El proveedor se comprometió a avanzar más rápido en la fabricación de los equipos.
Estatus general del proyecto
| Estatus |  | Avance | %
| R |  | Avance Planificado | 40
| A |  | Avance Real | 36
| V |  | Desviación | 4
Situación general del proyecto
El proyecto se encuentra 4% por debajo del avance planificado debido a un atraso en las actividades de fabricación de equipos y muebles del producto 1. 2 "30 escuelas equipadas". Sin embargo se considera que el proyecto avanza de manera adecuada tomando en cuenta que 3 de los 4 componentes se encuentran en óptimas condiciones de tiempo y costo.
Estatus del proyecto a nivel Componente, Producto o Entregable
Elemento de la EDT | Estatus | Presupuesto | Costo | Avance | Observaciones
1.2 30 escuelas equipadas. |  | 4850000 | 1455000 | 32% | Retraso considerable en la fabricación de equipos y muebles.
2. Mejora de la calidad de la educación. |  | 2750000 | 1010000 | 38%
3. Apoyo y aceptación del proyecto. |  | 1500000 | 900000 | 45%
4. Gestión del proyecto exitosa |  | 2000000 | 610000 | 33%
Actividades relevantes del periodo
# | Actividad
1 | Se empezó a trabajar en la construcción de las áreas verdes de las 30 escuelas.
2 | Ya comenzó la impresión de los paquetes para estudiantes. Hasta la fecha se han producido 1800 de 16500 paquetes.
3 | Se ha completado al 50% la campaña de comunicación impresa para el apoyo y aceptación del proyecto.
Problemas
# | Problemas |  | Respuesta |  | Responsable/Rol | Fecha Compromiso
1 | Se han presentado bloqueos en las carreteras por parte de la ciudadanía en dos comunidades para reclamar mejores condiciones de vida. La transportación de los materiales se ha visto afectada. |  | Determinar rutas alternas y otros medios de transportación. |  | Especialista en obras civiles /Gerente del proyecto | 2012-12-30
2 | Algunos trabajadores de la construcción se han mostrado inconformes con el trato recibido por parte de los maestros de obra. |  | Hablar con los trabajadores incorformes, con los maestros de obra y definir la estrategia para gestionar el conflicto. |  | Especialista en obras civiles | 2013-01-30
Cambios
ID | Descripción | Impacto | Fecha de apertura | Estatus | Fecha de cierre | Responsable
1 | Se requiere contratar a otra emisora de radio, ya que de las empresas contratadas, una avisó que cerrará próximamante. | Retraso en la campaña de difusión. | 2012-08-30 | Ya se contrató una empresa que sustituyó a la que cerró. | 2012-09-30 | Especialista en comunicación
Actividades a realizar para el próximo periodo
# | Actividad
1 | Realizar el informe de impacto ambiental de las obras para el Ministerio de Obras Públicas.
2 | Supervisar la calidad de los paquetes impresos para estudiantes.
3 | Monitorear el avance de la fabricación de equipos y muebles.