## Plantilla EVM
Gestión del Valor Ganado
Valor Ganado
Proyecto: | Modelo de análisis de conversión para e-commerce
ID: | Código identificador del proyecto.
Fecha de Inicio | 16 de febrero del 2026 |  | Fecha Fin: |  | 30 de mayo del 2026 |  |  | Fecha de Corte: |  | Fecha a la cual se reporta el valor ganado
Año
|  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Valor Planificado |  | 12000 | 12000 | 18000 | 18000 | 33000 | 33000 | 38000 | 40000 | 27000 | 27000 | 21000 | 21000
Valor Planificado Acumulado | PV | 12000 | 24000 | 42000 | 60000 | 93000 | 126000 | 164000 | 204000 | 231000 | 258000 | 279000 | 300000
Costo Real |  | Año Semana 1 1: 12000; Año Semana 2 2: 12000; Año Semana 3 3: 18000; Año Semana 4 4: 18000
Costo Real Acumulado | AC | 12000 | 24000 | 42000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000
Porcentaje de avance completado del mes | %comp | Año Semana 1 1: 8.33%; Año Semana 2 2: 16.66%; Año Semana 3 3: 24.99%; Año Semana 4 4: 33.32%
Valor ganado del trabajo realizado |  | 24990 | 49980 | 74970 | 99960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valor ganado del trabajo realizado acumulado | EV | 24990 | 74970 | 149940 | 249900 | 249900 | 249900 | 249900 | 249900 | 249900 | 249900 | 249900 | 249900
Costo total prespuestado (BAC) | 300000
Indices y variaciones | Valor
Variación del costo (CV/Cost Variance) [CV=EV-AC] | 50970
Variación del cronograma (SV/Schedule Variance) [SV=EV-PV] | 50970
Índice de desempeño del costo (CPI/Cost Performance Index) [CPI = EV/AC] | 3.1237
Índice de desempeño del cronograma del proyecto (SPI/Schedule Performance Index) [SPI = EV/PV] | 3.1237
Estimación a la conclusión (EAC/Estimate at Completion) [EAC = BAC/CPI] | 96038.4154
CV negativa, el proyecto está sobre gastado
CV positiva, el proyecto ha gastado menos de lo presupuestado
SV negativa, el proyecto está retrasado
SV positiva, el proyecto está adelantado
CPI menor que 1, el proyecto está sobre gastado
CPI mayor que 1, el proyecto ha gastado menos de lo presupuestado
SPI menor que 1, el proyecto está retrasado
SPI mayor que 1, el proyecto está adelantado
Gráfica Valor Ganado

## SPRINT 2
Gestión del Valor Ganado
Valor Ganado
Proyecto: | Modelo de análisis de conversión para e-commerce
ID: | Código identificador del proyecto.
Fecha de Inicio | 16 de febrero del 2026 |  | Fecha Fin: |  | 30 de mayo del 2026 |  |  | Fecha de Corte: |  | Fecha a la cual se reporta el valor ganado
Año
|  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Valor Planificado |  | 12000 | 12000 | 18000 | 18000 | 33000 | 33000 | 38000 | 40000 | 27000 | 27000 | 21000 | 21000
Valor Planificado Acumulado | PV | 12000 | 24000 | 42000 | 60000 | 93000 | 126000 | 164000 | 204000 | 231000 | 258000 | 279000 | 300000
Costo Real |  | Año Semana 1 1: 12000; Año Semana 2 2: 12000; Año Semana 3 3: 18000; Año Semana 4 4: 18000
Costo Real Acumulado | AC | 12000 | 24000 | 42000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000
Porcentaje de avance completado del mes | %comp | Año Semana 1 1: 8.33%; Año Semana 2 2: 16.66%; Año Semana 3 3: 24.99%; Año Semana 4 4: 33.32%
Valor ganado del trabajo realizado |  | 24990 | 49980 | 74970 | 99960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valor ganado del trabajo realizado acumulado | EV | 24990 | 74970 | 149940 | 249900 | 249900 | 249900 | 249900 | 249900 | 249900 | 249900 | 249900 | 249900
Costo total prespuestado (BAC) | 300000
Indices y variaciones | Valor
Variación del costo (CV/Cost Variance) [CV=EV-AC] | 50970
Variación del cronograma (SV/Schedule Variance) [SV=EV-PV] | 50970
Índice de desempeño del costo (CPI/Cost Performance Index) [CPI = EV/AC] | 3.1237
Índice de desempeño del cronograma del proyecto (SPI/Schedule Performance Index) [SPI = EV/PV] | 3.1237
Estimación a la conclusión (EAC/Estimate at Completion) [EAC = BAC/CPI] | 96038.4154
CV negativa, el proyecto está sobre gastado
CV positiva, el proyecto ha gastado menos de lo presupuestado
SV negativa, el proyecto está retrasado
SV positiva, el proyecto está adelantado
CPI menor que 1, el proyecto está sobre gastado
CPI mayor que 1, el proyecto ha gastado menos de lo presupuestado
SPI menor que 1, el proyecto está retrasado
SPI mayor que 1, el proyecto está adelantado
Gráfica Valor Ganado

## SPRINT 3
Gestión del Valor Ganado
Valor Ganado
Proyecto: | Modelo de análisis de conversión para e-commerce
ID: | Código identificador del proyecto.
Fecha de Inicio | 16 de febrero del 2026 |  | Fecha Fin: |  | 30 de mayo del 2026 |  |  | Fecha de Corte: |  | Fecha a la cual se reporta el valor ganado
Año
|  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Valor Planificado |  | 12000 | 12000 | 18000 | 18000 | 33000 | 33000 | 38000 | 40000 | 27000 | 27000 | 21000 | 21000
Valor Planificado Acumulado | PV | 12000 | 24000 | 42000 | 60000 | 93000 | 126000 | 164000 | 204000 | 231000 | 258000 | 279000 | 300000
Costo Real |  | Año Semana 1 1: 12000; Año Semana 2 2: 12000; Año Semana 3 3: 18000; Año Semana 4 4: 18000; Año Semana 5 5: 33000; Año Semana 6 6: 33000
Costo Real Acumulado | AC | 12000 | 24000 | 42000 | 60000 | 93000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000
Porcentaje de avance completado del mes | %comp | Año Semana 1 1: 8.33%; Año Semana 2 2: 16.66%; Año Semana 3 3: 24.99%; Año Semana 4 4: 33.32%; Año Semana 5 5: 41.65%; Año Semana 6 6: 49.98%
Valor ganado del trabajo realizado |  | 24990 | 49980 | 74970 | 99960 | 124950 | 149940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valor ganado del trabajo realizado acumulado | EV | 24990 | 74970 | 149940 | 249900 | 374850 | 524790 | 524790 | 524790 | 524790 | 524790 | 524790 | 524790
Costo total prespuestado (BAC) | 300000
Indices y variaciones | Valor
Variación del costo (CV/Cost Variance) [CV=EV-AC] | 50970
Variación del cronograma (SV/Schedule Variance) [SV=EV-PV] | 50970
Índice de desempeño del costo (CPI/Cost Performance Index) [CPI = EV/AC] | 3.1237
Índice de desempeño del cronograma del proyecto (SPI/Schedule Performance Index) [SPI = EV/PV] | 3.1237
Estimación a la conclusión (EAC/Estimate at Completion) [EAC = BAC/CPI] | 96038.4154
CV negativa, el proyecto está sobre gastado
CV positiva, el proyecto ha gastado menos de lo presupuestado
SV negativa, el proyecto está retrasado
SV positiva, el proyecto está adelantado
CPI menor que 1, el proyecto está sobre gastado
CPI mayor que 1, el proyecto ha gastado menos de lo presupuestado
SPI menor que 1, el proyecto está retrasado
SPI mayor que 1, el proyecto está adelantado
Gráfica Valor Ganado

## SPRINT 4
Gestión del Valor Ganado
Valor Ganado
Proyecto: | Modelo de análisis de conversión para e-commerce
ID: | Código identificador del proyecto.
Fecha de Inicio | 16 de febrero del 2026 |  | Fecha Fin: |  | 30 de mayo del 2026 |  |  | Fecha de Corte: |  | Fecha a la cual se reporta el valor ganado
Año
|  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Valor Planificado |  | 12000 | 12000 | 18000 | 18000 | 33000 | 33000 | 38000 | 40000 | 27000 | 27000 | 21000 | 21000
Valor Planificado Acumulado | PV | 12000 | 24000 | 42000 | 60000 | 93000 | 126000 | 164000 | 204000 | 231000 | 258000 | 279000 | 300000
Costo Real |  | 12000 | 12000 | 18000 | 18000 | 33000 | 33000 | 38000 | 40000
Costo Real Acumulado | AC | 12000 | 24000 | 42000 | 60000 | 93000 | 126000 | 164000 | 204000 | 204000 | 204000 | 204000 | 204000
Porcentaje de avance completado del mes | %comp | 8.33% | 16.66% | 24.99% | 33.32% | 41.65% | 49.98% | 58.31% | 66.64%
Valor ganado del trabajo realizado |  | 24990 | 49980 | 74970 | 99960 | 124950 | 149940 | 174930 | 199920 | 0 | 0 | 0 | 0
Valor ganado del trabajo realizado acumulado | EV | 24990 | 74970 | 149940 | 249900 | 374850 | 524790 | 699720 | 899640 | 899640 | 899640 | 899640 | 899640
Costo total prespuestado (BAC) | 300000
Indices y variaciones | Valor
Variación del costo (CV/Cost Variance) [CV=EV-AC] | 695640
Variación del cronograma (SV/Schedule Variance) [SV=EV-PV] | 695640
Índice de desempeño del costo (CPI/Cost Performance Index) [CPI = EV/AC] | 4.41
Índice de desempeño del cronograma del proyecto (SPI/Schedule Performance Index) [SPI = EV/PV] | 4.41
Estimación a la conclusión (EAC/Estimate at Completion) [EAC = BAC/CPI] | 68027.2109
CV negativa, el proyecto está sobre gastado
CV positiva, el proyecto ha gastado menos de lo presupuestado
SV negativa, el proyecto está retrasado
SV positiva, el proyecto está adelantado
CPI menor que 1, el proyecto está sobre gastado
CPI mayor que 1, el proyecto ha gastado menos de lo presupuestado
SPI menor que 1, el proyecto está retrasado
SPI mayor que 1, el proyecto está adelantado
Gráfica Valor Ganado

## Ejemplo
Gestión del Valor Ganado
Valor Ganado
Proyecto: | Apoyo Educativo
ID: | HT2011-12
Fecha de Inicio | 2011-06-01 |  | Fecha Fin: |  | 2013-06-30 |  |  | Fecha de Corte: |  | 2011-12-31
Año
|  | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
Valor Planificado |  | 20000 | 40000 | 60000 | 80000 | 120000 | 140000 | 160000 | 180000 | 180000 | 120000 | 80000 | 40000
Valor Planificado Acumulado | PV | 20000 | 60000 | 120000 | 200000 | 320000 | 460000 | 620000 | 800000 | 980000 | 1100000 | 1180000 | 1220000
Costo Real |  | Año Mes 1: 20000; Año Mes 2: 20000; Año Mes 3: 40000; Año Mes 4: 60000; Año Mes 5: 80000; Año Mes 6: 100000; Año Mes 7: 150000
Costo Real Acumulado | AC | Año Mes 1: 20000; Año Mes 2: 40000; Año Mes 3: 80000; Año Mes 4: 140000; Año Mes 5: 220000; Año Mes 6: 320000; Año Mes 7: 470000
Porcentaje de avance completado del mes | %comp | Año Mes 1: 1.5%; Año Mes 2: 3%; Año Mes 3: 4%; Año Mes 4: 6%; Año Mes 5: 8.5%; Año Mes 6: 10%; Año Mes 7: 12%
Valor ganado del trabajo realizado | [EV= % comp x BAC] | Año Mes 1: 18300; Año Mes 2: 36600; Año Mes 3: 48800; Año Mes 4: 73200; Año Mes 5: 103700; Año Mes 6: 122000; Año Mes 7: 146400
Valor ganado del trabajo realizado acumulado | EV | Año Mes 1: 18300; Año Mes 2: 54900; Año Mes 3: 103700; Año Mes 4: 176900; Año Mes 5: 280600; Año Mes 6: 402600; Año Mes 7: 549000
Costo total prespuestado (BAC) | 1220000
Indices y variaciones | Valor
Variación del costo (CV/Cost Variance) [CV=EV-AC] | 79000
Variación del cronograma (SV/Schedule Variance) [SV=EV-PV] | -71000
Índice de desempeño del costo (CPI/Cost Performance Index) [CPI = EV/AC] | 1.1681
Índice de desempeño del cronograma del proyecto (SPI/Schedule Performance Index) [SPI = EV/PV] | 0.88548
Estimación a la conclusión (EAC/Estimate at Completion) [EAC = BAC/CPI] | 1044444.444
CV negativa, el proyecto está sobre gastado
CV positiva, el proyecto ha gastado menos de lo presupuestado
SV negativa, el proyecto está retrasado
SV positiva, el proyecto está adelantado
CPI menor que 1, el proyecto está sobre gastado
CPI mayor que 1, el proyecto ha gastado menos de lo presupuestado
SPI menor que 1, el proyecto está retrasado
SPI mayor que 1, el proyecto está adelantado